## Лист1
ГОДОВОЙ ПЛАН
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Товарищества собственников жилья «Ударник» на 2017 год
В соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:
- Управление жилищным фондом:
- Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий:
- Санитарное содержание:
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ | Срок | Исполнитель | Стоимость руб./мес., либо общая стоимость работ
1. Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1.1. | Уборка мест общего пользования в доме | ежедневно | в течение года | ООО "Нордекс" | 95505,61
1.2. | Уборка земельного участка, на котором расположен дом | ежедневно | в течение года | ООО "Нордекс" | 84877,7
1.3. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | ежедневно, кроме среды и воскресенья | в течение года | ООО «Трилайн» | 245698.6
2. Техническое обслуживание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, текущий ремонт
2.1. | Осмотры, наладка, профилактика, подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования и коммуникаций (содержание общего имущества) | ежедневно | в течение года | ООО «Пороховые» | 240075,00
2.2. | Устранение аварийных ситуаций | при возникновении | в течение года | ООО «Пороховые»
2.3. | Содержание и техническое обслуживание лифтов | ежедневно | в течение года | ЗАО «ЛСУ-Сервис» | 85944,31
2.4. | Содержание и техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии, индивидуальных тепловых пунктов, повысительных насосов | в соответствии с договором | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 60000,00
2.5. | Частичные замены и ремонты (непредвиденный текущий ремонт) | по необходимости | в течение года | подрядные организации | 88237,5
2.6. | Плановые ремонтные работы | в соответствии с планом | в течение года | ТСЖ «Ударник» | 237871,55
2.7. Дополнительно
2.7.1. | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) (включая работы по содержанию внутридомовой системы видеонаблюдения); | ежедневно | в течение года | подрядные организации | 18328,00
2.7.2. | Содержание и обслуживание системы автоматической противопожарной защиты | ежедневно | в течение года | ВДПО | 23263,32
2.7.3. | Эксплуатация и обслуживание приборов учёта холодной воды | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 2643,56
2.7.4. | Эксплуатация и обслуживание приборов учёта электроэнергии | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 3350,43
2.7.5. | Уборка и вывоз снега | по факту выполнения работ | в зимний период | ТСЖ "Ударник" | 32945,96
2.7.6. | Замена ковровых покрытий в зданиях | ежедневно | в течение года | ОАО "Линдстрем" | 12226,00
2.7.7. | Содержание и обслуживание оборудования ОДС (объединённой диспетчерской службы) | ежедневно | в течение года | подрядные организации | 12644,00
2.8. Ремонт сантехнического оборудования
2.6.1.1 | пр. Ударников, д.33, ремонт насосной станции ХВС (замена неработоспособных отсечных кранов, обратных клапанов; установка системы автоматического удаления воздуха на насосах ХВС | разовые | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 170000,00
2.6.1.2. | пр. Ударников, д.33, замена фланцевых присоединений на насосной станции ХВС | разовые | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 85000,00
2.6.1.3. | пр. Ударников, д.33, установка регулирующего клапана Ballorex | разовые | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 75000,00
2.6.1.4. | пр. Ударников, д.33, ремонт станции пожаротушения: ремонт насосов, замена щита управления, замена запорных элементов, пожарного трубопровода (задвижки, обратные клапаны и т.д.) | разовые | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 465000,00
2.6.1.5. | пр. Наставников, д. 34, ремонт насосной станции ХВС (замена неработоспособных отсечных кранов, обратных клапанов; установка системы автоматического удаления воздуха на насосах ХВС | разовые | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 165000,00
2.6.1.6. | пр. Наставников, д. 34, замена расширительного бака (200 литров) насосной станции ХВС | разовые | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 95000,00
2.6.1.7. | пр. Наставников, д. 34, замена фланцевых присоединений на насосной станции ХВС | разовые | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 95000,00
2.6.1.8. | пр. Наставников, д. 34 ремонт станции пожаротушения: ремонт насосов, замена щита управления, замена запорных элементов, пожарного трубопровода (задвижки, обратные клапаны и т.д.) | разовые | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 435000,00
2.6.1.9. | пр. Наставников, до 36, корпус 1, установка регулятора давления nfoss | разовые | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 150000,00
Ремонт лифтового оборудования:
2.6.1.10 | пр. Наставников д.36, корп. 2 лифт №038053, замена отводного блока, ограничителя скорости, тросса ограничителя скорости | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 37800,00
2.6.1.11 | пр. Наставников д.36, корп. 2 лифт №038054, замена редуктора главного привода, КВШ, отводного блока, тяговых канатов | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 215000,00
2.6.1.12 | пр. Наставников д.36, корп. 2 лифт №038052, замена ограничителя скорости, платы управления ПУ-1 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 33000,00
2.6.1.13 | пр. Наставников д.34, лифт №038056, замена отводного блока, ограничителя скорости, платы ПТЗ, платы ПСК-2шт., платы ПУТ | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 313000,00
2.6.1.14 | пр. Наставников д.34, лифт №038055, замена КВШ, отводного блока, тяговых канатов, редуктора привода дверей кабины | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 124000,00
2.6.1.15 | пр. Наставников д.34, лифт №038057, замена ограничителя скорости, редуктора привода дверей кабины | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 22800,00
2.6.1.16 | пр. Наставников д.34, лифт №038058, замена ограничителя скорости, тросса ограничителя скорости | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 24800,00
2.6.1.17 | пр. Ударников д.33, лифт №038045, замена редуктора главного привода | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 105000,00
2.6.1.18 | пр. Ударников д.33, лифт №038048, замена редуктора главного привода | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 105000,00
3. Капитальный ремонт / замена / модернизация общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
3.1. | В 2017 году не планируется. В соответствии с региональной программой капитального ремонта зданий в г. Санкт-Петербурге капитальный ремонт наших домов определён с 2021 года по 2038 год.
4. Управление
4.1. | Управление обслуживанием и ремонтами | ежедневно | в течение года | ТСЖ «Ударник» | 283670,19
4.2. | Финансовое управление
4.3. | Административное управление
4.4. | Предоставление коммунальных услуг
4.5. | Паспортное обслуживание | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 27464,00
5. Прочее
5.1. | Благоустройство территории (подстрижка кустарников, покос травы, покраска ограждений и МАФ, ремонт фундаментов) | разовые | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 300000,00
5.2. | Опрессовка системы пожарного водоснабжения дома 36 корпус 2 по пр. Наставников | разовые | в течение года | подрядная организация | 50000,00
5.3. | Строительная экспертиза фасадов домов на предмет оценки состояния облицовочной кладки домов: пр. Наставников, д. 34; пр. Наставников, д.36, корп.2; пр. Ударников д. 33 | разовые | в течение года | ООО "Петроэксперт" | 100000,00
5.4. | Выполнение мероприятий по утеплению холлов домов (установка утеплённых дверей на переходных балконах) | разовые | в течение года | подрядная организация | 1185000,00
5.5. | Замена двух розливов в доме 33 по пр. Ударников | разовые | в течение года | подрядная организация | 450000,00
5.6. | Ремонтно-восстановительные работы систем видеонаблюдения домов 33 по пр. Ударников и 34 по пр. Наставников | разовые | в течение года | ООО "Эльтон" | 400000,00
5.7. | Замена горизонтального трубопровода ХВС на чердаке и в подвале дома 36 корп.2 по пр. Наставников | разовые | в течение года | подрядная организация | 522000,00
5.8. | Ремонт холлов 2-3 этажей дома 36 корпус 2 по пр. Наставников, дома 33 по пр. Ударников дома 34 по пр. Наставников Установка дверей в лифтовой холл 40000-1 шт. посчитать | разовые | в течение года | подрядная организация
5.9. | Ремонт крылец домов 36 корпус 2 по пр. Наставников, дома 33 по пр. Ударников | разовые | в течение года | подрядная организация | 700000,00
5.10. | Ремонтно-восстановительные работы на доме 36, корпус 1 по пр. Наставников (устранение следов протечек на лестницах, ремонт приямка, фасадов, отмостки) | разовые | до 01.09.2017 г. | подрядная организация | 150000,00
5.11. | Восстановление радиофикации домов | разовые | в течение года | подрядная организация | 10000,00
5.12. | Промывка пластин теплообменников ИТП домов | разовые | в течение года | ЗАО "СИНТО" | 25000,00
5.13. | Ремонт наружного освещения дома 34 по пр. Наставников | разовые | в течение года | подрядные организации | 25000,00
5.14. | Ремонт стояков ХВС в жилых и нежилых помещениях | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" | 100000,00
5.15. | Ремонт фасадов домов | разовые | в течение года | подрядные организации
5.16. | Устранение протечек кровель | разовые | в течение года | подрядные организации
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию статей плана содержания и ремонта общего имущества, закреплён в Смете доходов и расходов ТСЖ«Ударник» на 2017 год.
| Председатель правления ТСЖ «Ударник» |  |  |  | Гавриш О.А.
Утверждён общим собранием членов ТСЖ
«___» ____________ 2017 года