## Лист1
ПРОЕКТ
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНа
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Товарищества собственников жилья «Ударник» за 2019 год
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ | Срок | Исполнитель | Стоимость руб./мес., либо общая стоимость работ | Результат выполнения работ
1. Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1.1. | Уборка мест общего пользования в доме | ежедневно | в течение года | ООО "Нордекс" | 106227,68 | вып.
1.2. | Уборка земельного участка, на котором расположен дом | ежедневно | в течение года | ООО "Нордекс" | 106655,53 | вып.
1.3. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | ежедневно, кроме среды и воскресенья | в течение года | ООО «Трилайн» | 280319.77 | вып.
2. Техническое обслуживание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, текущий ремонт
2.1. | Осмотры, наладка, профилактика, подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования и коммуникаций (содержание общего имущества) | ежедневно | в течение года | ООО «Пороховые» | 274738,71 | вып.
2.2. | Устранение аварийных ситуаций | при возникновении | в течение года | ООО «Пороховые» |  | вып.
2.3. | Содержание и техническое обслуживание лифтов | ежедневно | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 89700,71 | вып.
2.4. | Содержание и техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии, индивидуальных тепловых пунктов, повысительных насосов | в соответствии с договором | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 61010,00 | вып.
2.5. | Частичные замены и ремонты (непредвиденный текущий ремонт) | по необходимости | в течение года | подрядные организации | 93420,00 | вып.
2.6. | Плановые ремонтные работы | в соответствии с планом | в течение года | ТСЖ «Ударник» | 258934,12 | вып.
2.7. Дополнительно
2.7.1. | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) (включая работы по содержанию внутридомовой системы видеонаблюдения); | ежедневно | в течение года | ООО "СЦ "ЭЛЬТОН" | 18735,05 | вып.
2.7.2. | Содержание и обслуживание системы автоматической противопожарной защиты | ежедневно | в течение года | ООО "Теорема безопасности" | 23263,32 | вып.
2.7.3. | Эксплуатация и обслуживание приборов учёта холодной воды | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 2792,03 | вып.
2.7.4. | Эксплуатация и обслуживание приборов учёта электроэнергии | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 3350,41 | вып.
2.7.5. | Уборка и вывоз снега | по факту выполнения работ | в зимний период | ТСЖ "Ударник" | 34062,76 | вып.
2.7.6. | Замена ковровых покрытий в зданиях | ежедневно | в течение года | ОАО "Линдстрем" | 174000,00 | вып.
2.7.7. | Содержание и обслуживание оборудования ОДС (объединённой диспетчерской службы) | ежедневно | в течение года | подрядные организации | 151728,00 | вып.
2.7.8. | Обслуживание системы видеонаблюдения | ежедневно | в течение года | ООО "СЦ "ЭЛЬТОН" | 18328,00 | вып.
2.8. Ремонт сантехнического оборудования
2.8.1. | Замена регулирующего клапана в системе отопления (Наставников 36/1) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 34450
2.8.2. | Демонтаж-монтажи замена счётчика ГВС (Наставников 36/1) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 5700
2.8.3. | Поверка, демонтаж-монтаж датчиков температуры (Наставников 36/2) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 13100
2.8.4. | Замена присоединительного участка трубопровода к расходомеру ПРЭМ-2-50 А (Ударников 33) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 45420
2.8.5. | Дефектация насоса ALPHA 225-60 (Ударников 33) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 1740
2.8.6. | Комплект торцевого уплотнения Wilo для теплоцентра (Наставников 34) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 11387.76
2.8.7. | Демонтаж-монтаж двух насосов ГВС, очистка в мастерской "СИНТО" (Наставников 34) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 39360
2.8.8. | Замена подшипников двигателя двух насосов ГВС в мастерской "СИНТО" (Наставников 34) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 9772
2.8.9. | Замена Т-образного участка трубопровода на прямой теплосети (Ударников 33) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 15400
2.8.10. | Замена термометра осевого | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 480
2.8.11. | Торцевое уплотнение GRUNDFFOS | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 34859.16
2.8.12. | Подшипник шариковый радиальный SKF | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 983.48
2.8.13. | Поверка, демонтаж-монтаж тепловычислителя СПТ 942 | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | дополнительно | 4900
2.8.14. | Замена неработоспособных отсечных кранов, обратных клапанов и прочей арматуры Установка системы автоматического удаления воздуха на насосах ХВС (Ударников 33) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | 185000,00 | вып.
2.8.15. | Замена фланцевых присоединений на насосной станции ХВС (Ударников 33) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | 105000,00 | перенос на 2020 год
2.8.16. | Ремонт насосной станции пожаротушения: ремонт насосов, замена щита управления, замена запорных элементов пожарного трубопровода (Ударников 33) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | 500000,00 | перенос на 2020 год, работы будут выполняться на насосной дома по Наставников 36/2 (согласно предписания госпожнадзора)
2.8.17. | Установка регулятора давления Danfoss (с учётом стоимости регулятора давления) (Наставников 36 корп. 1) | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | 50000,00 | отмена
2.9. Ремонт лифтового оборудования:
2.9.1 | Замена тяговых канатов с учётом материалов, Наставников 36/2 лифт №2 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 61500,00 | вып.
2.9.2. | Замена тяговых канатов с учётом материалов, Наставников 36/2 лифт №3 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 61500,00 | вып.
2.9.3. | Замена отводного блока с учётом материалов, Наставников 36/2 лифт №5 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 21100,00 | вып.
2.9.4. | Замена платы ПТЗ, плата ПСК (2 шт.), платы ПУТ с учётом материалов, Наставников 34, лифт№2 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 13000,00 | вып.
2.9.5. | Замена троса ограничителя скорости, Наставников 34, лифт №3 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 26000,00 | не вып.
2.9.6. | Замена троаса ограничителя скорости, Наставников 34, лифт №038058 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 26000,00 | не вып.
2.9.7. | Замена редуктора главного привода, Ударников 33, лифт №2 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 156580,00 | вып.
2.9.8. | Замена отводного блока с учётом материалов, Ударников 33, лифт №5 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 21100,00 | вып.
2.9.9. | Замена троса ограничителя скорости, Ударников 33, лифт №4 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 26000,00 | вып.
2.9.10. | Замена отводного блока с учётом материалов, Ударников 33, лифт №4 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 21100,00 | вып.
2.9.11. | Замена КВШ (Наставников 34) | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 13600
2.9.12. | Замена линейного пускателя (Наставников 36/2, лифт №3) | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 3430
2.9.13. | Замена линейного пускателя (Наставников 36/2, лифт №2) | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 3430
2.9.14. | Замена площадки башмака кабины (Наставников 36/2, лифт №1) | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 5700
2.9.15. | Замена платы управления лифтом | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 26790
2.9.16. | Замена замка ДШ-1 (Наставников 34, лифт №1) | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 4200
2.9.17. | Замена замка ДШ-1 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 4200
2.9.18. | Замена замка ДШ-1 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 4200
2.9.19. | Замена 6 канатов (Наставников 36/2 грузовой лифт) | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 75530
2.9.20. | Замена пускателя привода дверей кабины (Наставников 34, лифт №2) | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 3960
2.9.21. | Замена тяговых канатов | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | дополнительно | 76796
3. Капитальный ремонт / замена / модернизация общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
3.1. | В 2019 году не проводился.
4. Управление
4.1. | Управление обслуживанием и ремонтами | ежедневно | в течение года | ТСЖ «Ударник» | 283670,19 | вып.
4.2. | Финансовое управление
4.3. | Административное управление
4.4. | Предоставление коммунальных услуг
4.5. | Паспортное обслуживание | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 28614,3 | вып.
5. Прочее
5.1. | Благоустройство территории (подстрижка кустарников, покос травы, покраска ограждений и МАФ, ремонт освещения территории, ремонт фундаментов) | разовые | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 300000,00 | 574030,00
5.2. | Разработка проекта реконструкции системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. | разовые | в течение года | ООО "Теорема безопасности"" | 195000,00 | 195000,00
5.3. | Ремонтно-восстановительные работы систем видеонаблюдения домов 36 корп.1 по пр. Наставников | разовые | в течение года | ООО "СЦ "Эльтон" | 189500,00 | не вып.
5.4. | Замена горизонтальных трубопроводов ХВС в высотных домах | разовые | в течение года | подрядная организация | 1200000,00 | 1259217,00
5.5. | Ремонт откосов дверных проёмов заменённых дверей во всех домах | разовые | в течение года | подрядная организация | 300000,00 | 255000,00
5.6. | Ремонт поэтажных холлов дома 36 корпус 1 (1 подъезд) | разовые | в течение года | подрядная организация | 250000,00 | 291106,00
5.7. | Ремонт крылец домов д.36 корпус 2 по пр. Наставников; д.33 по пр. Ударников | разовые | в течение года | подрядная организация | 400000,00 | 283701,00
5.8. | Установка бесперебойных источников питания на лифтовое оборудование и ОДС | разовые | в течение года | подрядная организация | 15000,00 | не вып.
5.9. | Ремонт стояков ХВС в жилых и нежилых помещениях. | разовые | в течение года | подрядная организация | 50000,00 | 977592,00
5.10. | Ремонт фасадов домов | разовые | в течение года | подрядная организация | 250000,00 | 394823,00
5.11. | Ремонт кровель | разовые | в течение года | подрядные организации | 850000,00 | Перенос на 2020 год
5.12. | Ремонт холлов многоэтажных домов (из расчёта 700000,00 руб. на дом) | разовые | в течение года | подрядные организации | 2100000,00 | Перенос на 2020 год
5.13. | Устранение последствий вандальных действий в домах (закрашивание графити; замена стеклопакетов; окрашивание лестниц; замена, покраска подоконников и дверей) | разовые | в течение года | подрядные организации | дополнительно | 346595,00
5.14. | Приобретение и установка (замена неисправных) пожарных датчиков во всех домах | разовые | в течение года | подрядные организации | дополнительно | 21766,00
5.15. | Приобретение и установка МАФ , скамеек и урн на детской площадке | разовые | в течение года | подрядные организации | дополнительно | 239656,00
5.16. | Завершение реконструкции системы видеонаблюдения дома 36 корпус 2 по пр. Наставников | разовые | в течение года | подрядные организации | дополнительно | 143758,00
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию статей плана содержания и ремонта общего имущества, закреплён в Смете доходов и расходов ТСЖ«Ударник» на 2019 год.
| Председатель правления ТСЖ «Ударник» |  |  |  | Гавриш О.А.
Утверждён общим собранием членов ТСЖ
«___» ____________ 2020 года