## Лист1
ПРОЕКТ
ГОДОВОЙ ПЛАН
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Товарищества собственников жилья «Ударник» на 2020 год
В соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:
- Управление жилищным фондом:
- Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий:
- Санитарное содержание:
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ | Срок | Исполнитель | Стоимость руб./мес., либо общая стоимость работ
1. Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1.1. | Уборка мест общего пользования в доме | ежедневно | в течение года | ООО "Нордекс" | 106227,68
1.2. | Уборка земельного участка, на котором расположен дом | ежедневно | в течение года | ООО "Нордекс" | 109447.55
1.3. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | ежедневно, кроме среды и воскресенья | в течение года | ООО «Трилайн» | 286462.24
2. Техническое обслуживание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, текущий ремонт
2.1. | Осмотры, наладка, профилактика, подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования и коммуникаций (содержание общего имущества) | ежедневно | в течение года | ООО «Пороховые» | 278644,55
2.2. | Устранение аварийных ситуаций | при возникновении | в течение года | ООО «Пороховые»
2.3. | Содержание и техническое обслуживание лифтов | ежедневно | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 89700,71
2.4. | Содержание и техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии, индивидуальных тепловых пунктов, повысительных насосов | в соответствии с договором | в течение года | ЗАО «СИНТО» | 61010,00
2.5. | Частичные замены и ремонты (непредвиденный текущий ремонт) | по необходимости | в течение года | подрядные организации | 93420,00
2.6. | Плановые ремонтные работы | в соответствии с планом | в течение года | ТСЖ «Ударник» | 258934,12
2.7. Дополнительно
2.7.1. | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) (включая работы по содержанию внутридомовой системы видеонаблюдения); | ежедневно | в течение года | ООО "СЦ "ЭЛЬТОН" | 18735,05
2.7.2. | Содержание и обслуживание системы автоматической противопожарной защиты | ежедневно | в течение года | ООО "Теорема безопасности" | 23263,32
2.7.3. | Эксплуатация и обслуживание приборов учёта холодной воды | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 2792,03
2.7.4. | Эксплуатация и обслуживание приборов учёта электроэнергии | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 3350,41
2.7.5. | Уборка и вывоз снега | по факту выполнения работ | в зимний период | ТСЖ "Ударник" | 35737,98
2.7.6. | Замена ковровых покрытий в зданиях | ежедневно | в течение года | ОАО "Линдстрем" | 174000,00
2.7.7. | Содержание и обслуживание оборудования ОДС (объединённой диспетчерской службы) | ежедневно | в течение года | подрядные организации | 151728,00
2.7.8. | Обслуживание системы видеонаблюдения | ежедневно | в течение года | ООО "СЦ "ЭЛЬТОН" | 18328,00
2.8. Ремонт сантехнического оборудования
2.8.1 | Замена фланцевых присоединений на насосной станции ХВС Ударников 33 | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | 125000,00
2.8.2 | Замена задвижек с электроприводом в водомерном узле (с учётом необходимых зап. частей) Наставников 36/2 | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | 385000,00
2.8.3 | Замена щита управления станцией пожаолтушения (с учётом необходимых зап. частей) Наставников 36/2 | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | 320000,00
2.8.4 | Замена запорных задвижек и обратных клапанов насосной станции пожаротушения, Наставников 36/2 | разовые | в течение года | ЗАО "Синто" | 255000,00
2.9 Ремонт лифтового оборудования:
2.9.1 | Замена платы ПТЗ и платы ПУ лифт №2 Наставников 36 корпус 2 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 30290,00
2.9.2 | Замена отводного блока лифт №5 Наставников 36 корпус 2 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 21100,00
2.9.3 | Замена платы ПТЗ, плата ПСК (2 шт.) с учётом материалов, Наставников 34, лифт№2 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 9500,00
2.9.4 | Замена редуктора главного привода, Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 224540,00
2.9.5 | Замена тяговых канатов, Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 68400,00
2.9.6 | Замена тяги крепления каната в сборе (12 шт.), Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 40010,00
2.9.7 | Замена отводного блока, Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 21100,00
2.9.8 | Замена редуктора дверей кабины лифта, Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 18824,00
2.9.9 | Замена тяговых канатов, Наставников 34, лифт №4 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 67400,00
2.9.10 | Замена тяги крепления каната в сборе (12 шт.), Наставников 34, лифт №4 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 40010,00
2.9.11 | Засена отводного блока, Наставников 34, лифт №4 | разовые | в течение года | ОАО Спецтрест №27 | 21100,00
3. Капитальный ремонт / замена / модернизация общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
3.1. | В 2020 году не планируется. В соответствии с региональной программой капитального ремонта зданий в г. Санкт-Петербурге капитальный ремонт наших домов определён с 2021 года по 2038 год.
4. Управление
4.1. | Управление обслуживанием и ремонтами | ежедневно | в течение года | ТСЖ «Ударник» | 304331,22
4.2. | Финансовое управление
4.3. | Административное управление
4.4. | Предоставление коммунальных услуг
5. Прочее
5.1. | Благоустройство территории (подстрижка кустарников, покос травы, покраска ограждений и МАФ, ремонт фундаментов) | разовые | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 100000,00
5.2. | Замена горизонтальных и вертикальных трубопроводов ХВС в высотных домах | разовые | в течение года | подрядная организация | 1000000,00
5.3. | Промывка пластин теплообменников ИТП домов | разовые | в течение года | ЗАО "СИНТО" | 25000,00
5.4. | Ремонт стояков ХВС в жилых и нежилых помещениях | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" | 610657,56
5.5. | Ремонт фасадов домов | разовые | в течение года | подрядные организации | 200000,00
5.6. | Ремонт кровель | разовые | в течение года | подрядные организации | 1000000,00
5.7. | Ремонт холлов многоэтажных домов | разовые | в течение года | подрядные организации | 3100000,00
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию статей плана содержания и ремонта общего имущества, закреплён в Смете доходов и расходов ТСЖ«Ударник» на 2020 год.
| Председатель правления ТСЖ «Ударник» |  |  |  | Гавриш О.А.
Утверждён общим собранием членов ТСЖ
«___» ____________ 2020 года