## Лист1
ПРОЕКТ
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Товарищества собственников жилья «Ударник» на 2020 год
В соответствии с Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:
- Управление жилищным фондом:
- Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий:
- Санитарное содержание:
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ | Срок | Исполнитель | Стоимость руб./мес., либо общая стоимость работ | Результат выполнения работ
1. Санитарное содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
1.1. | Уборка мест общего пользования в доме | ежедневно | в течение года | ИП Николаев А.С. | 106227,68 | вып.
1.2. | Уборка земельного участка, на котором расположен дом | ежедневно | в течение года | ИП Николаев А.С. | 109447.55 | вып.
1.3. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | ежедневно, кроме среды и воскресенья | в течение года | ООО «ПКФ "Петро-Васт» | 286462.24 | вып.
2. Техническое обслуживание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, текущий ремонт
2.1. | Осмотры, наладка, профилактика, подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования и коммуникаций (содержание общего имущества) | ежедневно | в течение года | ООО «Пороховые» | 278644,55 | вып.
2.2. | Устранение аварийных ситуаций | при возникновении | в течение года | ООО «Пороховые»
2.3. | Содержание и техническое обслуживание лифтов | ежедневно | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 89700,71 | вып.
2.4. | Содержание и техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии, индивидуальных тепловых пунктов, повысительных насосов | в соответствии с договором | в течение года | АО «СИНТО» | 61010,00 | вып.
2.5. | Частичные замены и ремонты (непредвиденный текущий ремонт) | по необходимости | в течение года | подрядные организации | 93420,00 | вып.
2.6. | Плановые ремонтные работы | в соответствии с планом | в течение года | ТСЖ «Ударник» | 258934,12
2.7. Дополнительно
2.7.1. | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) (включая работы по содержанию внутридомовой системы видеонаблюдения); | ежедневно | в течение года | ООО "СЦ "ЭЛЬТОН" | 18735,05 | вып.
2.7.2. | Содержание и обслуживание системы автоматической противопожарной защиты | ежедневно | в течение года | ООО "Теорема безопасности" | 23263,32 | вып.
2.7.3. | Эксплуатация и обслуживание приборов учёта холодной воды | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 2792,03 | вып.
2.7.4. | Эксплуатация и обслуживание приборов учёта электроэнергии | ежедневно | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 3350,41 | вып.
2.7.5. | Уборка и вывоз снега | по факту выполнения работ | в зимний период | ИП Николаев А.С. | 35737,98 | вып.
2.7.6. | Замена ковровых покрытий в зданиях | ежедневно | в течение года | ООО "Линдстрем" | 174000,00 | вып.
2.7.7. | Содержание и обслуживание оборудования ОДС (объединённой диспетчерской службы) | ежедневно | в течение года | подрядные организации | 151728,00 | вып.
2.7.8. | Обслуживание системы видеонаблюдения | ежедневно | в течение года | ООО "СЦ "ЭЛЬТОН" | 18328,00 | вып.
2.8. Ремонт сантехнического оборудования
2.8.1 | Замена фланцевых присоединений на насосной станции ХВС Ударников 33 | разовые | в течение года | АО "Синто" | 125000,00 | 105000,00
2.8.2 | Замена задвижек с электроприводом в водомерном узле (с учётом необходимых зап. частей) Наставников 36/2 | разовые | в течение года | АО "Синто" | 385000,00 | не вып.
2.8.3 | Замена щита управления станцией пожаротушения (с учётом необходимых зап. частей) Наставников 36/2 | разовые | в течение года | АО "Синто" | 320000,00 | не вып.
2.8.4 | Замена запорных задвижек и обратных клапанов насосной станции пожаротушения, Наставников 36/2 | разовые | в течение года | АО "Синто" | 255000,00 | не вып.
2.8.5 | Ремонт насосной станции ХВС с заменой клапанов и отсечных кранов (Наставников, 36 корп. 1) | разовые | в течение года | АО "Синто" | дополнительно | 185000,00
2.8.6 | Замена подшипников электродвигателя насоса CRE 32-3 системы ГВС с учетом стоимости подшипников ПРЭМ 2-50А (Наставников 36 корп.2) | разовые | в течение года | АО "Синто" | дополнительно | 15540,00
2.8.7 | Замена подшипников электродвигателя насоса CRE 32-3 системы ГВС с учетом стоимости подшипников ПРЭМ 2-50А (Ударников 33) | разовые | в течение года | АО "Синто" | дополнительно | 37644,00
2.8.8 | Замена блока питания MDR-10-12, 12VDS, 10Вт | разовые | в течение года | АО "Синто" | дополнительно | 17706,75
2.8.9 | Замена циркуляционного насоса системы отопления в ИТП встройки (Наставников 36 корпус 2) | разовые | в течение года | АО "Синто" | дополнительно | 16536,00
2.8.10 | Монтаж и запуск в работу щита управления насосами ГВС с учетом стоимости щита управления (Ударников 33) | разовые | в течение года | АО "Синто" | дополнительно | 180000,00
2.8.11 | Замена торцевого уплотнения GRUNDFOS | разовые | в течение года | АО "Синто" | дополнительно | 34859,16
2.8.12 | Демонтаж, монтаж, поверка, ремонт датчиков давления КРТ 5-1, расходомеров тепловычислителей | разовые | в течение года | АО "Синто" | дополнительно | 96000,00
2.9 Ремонт лифтового оборудования:
2.9.1 | Замена платы ПТЗ и платы ПУ лифт №2 Наставников 36 корпус 2 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 30290,00 | не вып.
2.9.2 | Замена отводного блока лифт №5 Наставников 36 корпус 2 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 21100,00 | не вып.
2.9.3 | Замена платы ПТЗ, плата ПСК (2 шт.) с учётом материалов, Наставников 34, лифт№2 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 9500,00 | не вып.
2.9.4 | Замена редуктора главного привода, Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 224540,00 | не вып.
2.9.5 | Замена тяговых канатов, Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 68400,00 | 107440,00
2.9.6 | Замена тяги крепления каната в сборе (12 шт.), Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 40010,00 | не вып.
2.9.7 | Замена отводного блока, Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 21100,00 | 21100,00
2.9.8 | Замена редуктора дверей кабины лифта, Наставников 34, лифт №5 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 18824,00 | 18100,00
2.9.9 | Замена тяговых канатов, Наставников 34, лифт №4 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 67400,00 | 94258,00
2.9.10 | Замена тяги крепления каната в сборе (12 шт.), Наставников 34, лифт №4 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 40010,00 | 13182,00
2.9.11 | Засена отводного блока, Наставников 34, лифт №4 | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | 21100,00 | 21100,00
2.9.12 | Замена замка дверей шахты 1 этажа (Ударников 33, лит №1) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 4200,00
2.9.13 | Замена замка дверей шахты 14 этажа (Наставников 36/2) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 4200,00
2.9.14 | Замена поста вызова лита на 1 этаже (Ударников 33) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 2350,00
2.9.15 | Замена пускателя главного привода (Наставников 36/2) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 3430,00
2.9.16 | Замена шлейфа питания шахты лифта (Наставников 36/2) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 5000,00
2.9.17 | Замена водило привода дверей кабины лифта (Наставников 36/2) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 6000,00
2.9.18 | Допработы по замене тяговых канатов (Наставников 34, лифт №4) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 93348,00
2.9.19 | Замена отводного блока (Ударников 33, лифт №4) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 21100,00
2.9.20 | Замена тяги крепления каната (Ударников 33, лифт №4) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 31000,00
2.9.21 | Техническое освидетельствование литов | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 49995,00
2.9.22 | Установка светильников в кабину лита 2 шт. (Наставников 34) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 7200,00
2.9.23 | Замена натяжного устройства (Ударников 33) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 11250,00
2.9.24 | Замена каната ограничителя скорости (Наставников 34) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 17175,00
2.9.25 | Замена каната ограничителя скорости (Ударников 33) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 16842,00
2.9.26 | Замена каната ограничителя скорости (Наставников 34) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 16842,00
2.9.27 | Замена ограничителя скорости (Наставников 34) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 12510,00
2.9.28 | Замена ограничителя скорости (Наставников 36/2) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 12510,00
2.9.29 | Замена ограничителя скорости (Ударников 33) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 12510,00
2.9.30 | Замена ограничителя скорости (Ударников 33) | разовые | в течение года | ООО "Лифстройтрест" | дополнительно | 12510,00
3. Капитальный ремонт / замена / модернизация общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
3.1. | В 2020 году работы по капитальному ремонту не выполнялись.
4. Управление
4.1. | Управление обслуживанием и ремонтами | ежедневно | в течение года | ТСЖ «Ударник» | 304331,22 | вып.
4.2. | Финансовое управление
4.3. | Административное управление
4.4. | Предоставление коммунальных услуг
5. Прочее
5.1. | Благоустройство территории (подстрижка кустарников, покос травы, покраска ограждений и МАФ, ремонт фундаментов) | разовые | в течение года | ТСЖ "Ударник" | 100000,00 | вып.
5.2. | Замена горизонтальных и вертикальных трубопроводов ХВС в высотных домах | разовые | в течение года | подрядная организация | 1000000,00 | не вып.
5.3. | Промывка пластин теплообменников ИТП домов | разовые | в течение года | ЗАО "СИНТО" | 25000,00 | 21531.38
5.4. | Ремонт стояков ХВС, ГВС, системы отопления в жилых и нежилых помещениях | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" | 610657,56
5.4.1 | Замена стояков ХВС, Наставников 36/2 (кв. 74, 58, 42, 26, 10, 1-н, подвал) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 102305,00
5.4.2 | Замена стояка ХВС, Наставников 36/1 (подвал, кв.1, 5, 9, 13), Наставников 36/2 (подвал, 1 эт., кв. 23, 39, 55, 71, 87) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 167504,00
5.4.3 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 36/2 (6-н, кв. 21,37, 53,39, 85) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 104192,00
5.4.4 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 36/2 ( кв. 25, 17, 33, 49, 65, 81) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 92594,00
5.4.5 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 34 ( кв. 1, 9, 25, 41, 57, 73) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 171339,00
5.4.6 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 34 ( кв. 278, 286, 290, тех.эт.) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 53270,00
5.4.7 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 34 ( кв. 167, 283) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 34170,00
5.4.8 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 34 ( кв. 104, 120, 136, 152) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 65355,00
5.4.9 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 34 ( кв. 230, 249, 261, 269) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 59094,00
5.4.10 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 36/2 ( кв. 93, 109, 124, 140, 156, 170, 186, 202, 218) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 137401.00
5.4.11 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 36/2 (подвал, кв. 2, 9, 25, 41, 57, 73) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 92791,00
5.4.12 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 34 ( подвал, холл, кв. 14, 30, 46, 62, 78) | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. |  | 98087,00
5.4.13 | Замена стояка ХВС, Наставников Ударников 33 ( кв. 148, 164, 180) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 36000,00
5.4.14 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 36/2 (кв. 196, 212, 181, 197, 166), Ударников 33 (кв.241) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 49500,00
5.4.15 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 34 ( кв. 152) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 28700,00
5.4.16 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 36/2 (кв. 143, 250), Ударников 33 (кв.132), Наставников 34(кв. 120, 148, 164) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 47000,00
5.4.17 | Замена стояка ГВС, Ударников 33 (кв. 132) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 14000,00
5.4.18 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 36/2 (кв. 95, 111, 126) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 27000,00
5.4.19 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 36/2 (кв. 108, 123, 139) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 27000,00
5.4.20 | Замена стояка ХВС, Наставников Наставников 36/2 (кв. 278, 284, тех. этаж) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 24000,00
5.4.21 | Замена стояка ХВС, Наставников Ударников 33 (кв.130) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 10000,00
5.4.22 | Ремонт системы центрального отопления, Наставников 36/2 (кв. 310) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 4500,00
5.4.23 | Работы по замене стояка ХВС (Акт №355 от 31.10.2020 г.) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 9000,00
5.4.24 | Ремонт системы центрального отопления, Наставников 36/2 (кв. 208) | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 36000,00
5.4.25 | Замена автоматического выключателя на литовой линии, Наставников 36/2 | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 3000,00
5.4.26 | Замена силового выключателя 25А в этажном щитке 1 этажа, Наставников 34 | разовые | в течение года | ООО "Пороховые" |  | 4000,00
5.5 | Ремонт фасадов домов | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. | 200000,00 | 179818,00
5.6 | Ремонт кровель | разовые | в течение года | ИП Николаев А.С. | 1000000,00 | 174834,00
5.7 | Прочистка вентиляции | разовые | в течение года | подрядные организации |  | 49200,00
5.8 | Ремонт холлов многоэтажных домов | разовые | в течение года | подрядные организации | 3100000,00 | не вып.
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию статей плана содержания и ремонта общего имущества, закреплён в Смете доходов и расходов ТСЖ«Ударник» на 2020 год.
| Председатель правления ТСЖ «Ударник» |  |  |  | Гавриш О.А.
Утверждён общим собранием членов ТСЖ
«___» ____________ 2021 года
Note on A123: Автор: